## Tóm tắt
Báo cáo thực tập tại công ty FPT SOFTWARE
Họ và tên: Nguyễn Anh Tuấn
Mssv: 20021594
Lớp: K65ĐACLC2
Chuyên ngành: Điện tử viễn thông
Ngày bắt đầu thực tập: |  | 2023-06-20
[5 empty] | Week 1 | [6 empty] | Week 2 | [6 empty] | Week 3 | [6 empty] | Week 4 | [6 empty] | Week 5 | [6 empty] | Week 6 | [6 empty] | Week 7 | [6 empty] | Week 8 | [6 empty] | Week 9
| C Embedded System | Progress | Start date | End date | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2023-06-24 | 2023-06-25 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 2023-07-01 | 2023-07-02 | 2023-07-03 | 2023-07-04 | 2023-07-05 | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 2023-07-08 | 2023-07-09 | 2023-07-10 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 2023-07-15 | 2023-07-16 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 2023-07-23 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 2023-07-29 | 2023-07-30 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 2023-08-06 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2023-08-19 | 2023-08-20
WEEK 1 | Hoàn thành khóa học bảo mật | 100% | 2023-06-20 | 2023-06-20
| Hoàn thành khóa học Kỹ năng mềm , Email , CV Writing | 100% | 2023-06-20 | 2023-06-20
| Cách dùng DevC | 100% | 2023-06-21 | 2023-06-21
| Basic Data Types - Store Class - Key word for variable - Pointer variable - Struct Data type - Structure | 100% | 2023-06-21 | 2023-06-21
| Assignment 1 - Variable |  | 2023-06-21 | 2023-06-21
| Array in C Decision in C Looping In C |  | 2023-06-22 | 2023-06-22
| What is function Inline keyword, inline function Phân biệt macro-like function và function Variable argument list Function argument, function return Recursion |  | 2023-06-23 | 2023-06-23
| Assignment 2 -Function | 100% | 2023-06-23 | 2023-06-23
WEEK 2 | 1 Memory layout 2 Variable and memory location 3 Linker file and memory 4 Pointer variable 5 Assigning values to a pointer 6 Memory allocation for a pointer 7 Pointer arithmetic | 100% | 2023-06-27 | 2023-06-27
| Assignment 3 - Pointer | 100% | 2023-06-27 | 2023-06-28
| C Preprocessor Overview Macro C Preprocessor Directives Bit Operations | 100% | 2023-06-29 | 2023-06-29
| Assignment 4 - Macro | 100% | 2023-06-29 | 2023-06-30
| What is function Inline keyword, inline function Phân biệt macro-like function và function Variable argument list Function argument, function return Recursion | 100% | 2023-06-30 | 2023-06-30
| Assignment 5 - Dynamic Linked List | 100% | 2023-06-30 | 2023-07-04
WEEK 3 | Assigning pointer to address Wrong using pointer Pointer essence Function pointer Callback function | 100% | 2023-07-04 | 2023-07-04
| Assignment 6 - Pointer advance - Static linked list | 100% | 2023-07-04 | 2023-07-10
| Optimization in C | 100% | 2023-07-07 | 2023-07-07
WEEK 4 | C_Common defects | 100% | 2023-07-10 | 2023-07-10
| FILE handing | 100% | 2023-07-11 | 2023-07-11
| Mock Project | 100% | 2023-07-12 | 2023-07-20
WEEK 5 | Embedded system Introduction | 100% | 2023-07-21 | 2023-07-21
| Setup working environment and try to create a sample project for Freedom KL46Z board by using IAR IDE then download to the board. | 100% | 2023-07-21 | 2023-07-21
WEEK 6 | Embedded Software Overview and Basic Development Process | 100% | 2023-07-24 | 2023-07-24
| Input/output Basic | 100% | 2023-07-24 | 2023-07-24
| Overview on Freescale Freedom KL46, Overview on Development IDE: IAR | 100% | 2023-07-24 | 2023-07-24
| Write an example application to blink a led with given frequency. | 100% | 2023-07-25 | 2023-07-25
| Overview on Common Microcontroller Software Interface Standard (CMSIS). | 100% | 2023-07-26 | 2023-07-26
| Introduction to ARM Cortex-M architecture | 100% | 2023-07-27 | 2023-07-27
| Describe about the programmer model in ARM Cortex-M | 100% | 2023-07-27 | 2023-07-27
| Write an example application to blink a led by using a system timer (SysTick) | 100% | 2023-07-28 | 2023-07-28
| Update the previous exercise, the blink frequency can be changed by using the SW1 button | 100% | 2023-07-28 | 2023-07-28
| Assignment 1 - Blink led | 100% | 2023-07-28 | 2023-08-07
WEEK 7 | Introduce on Interrupt Management in ARM Cortex-M | 100% | 2023-07-31 | 2023-07-31
| Organization of Vector Table, Some important registers: NVIC & SCB | 100% | 2023-07-31 | 2023-07-31
| Exceptions sequences and handling optimization technique | 100% | 2023-08-01 | 2023-08-01
| ADC/DAC module | 100% | 2023-08-03 | 2023-08-03
| Practice time: Write an example application use light sensor to show light intensity of one led (or LCD if have). | 100% | 2023-08-03 | 2023-08-03
| Practice time: Write an software timer | 100% | 2023-08-04 | 2023-08-04
| Assignment 2 | 100% | 2023-08-04 | 2023-08-10
WEEK 8 | Overview on KL46 Timer modules | 100% | 2023-08-07 | 2023-08-07
| Periodic Interrupt Timer (PIT), KL46 PIT Module | 100% | 2023-08-07 | 2023-08-07
| Practice time: Write an software timer | 100% | 2023-08-08 | 2023-08-08
| I2C module | 100% | 2023-08-09 | 2023-08-09
| Practice time: Write an example application use read/write EEPROM module by I2C connection. | 100% | 2023-08-09 | 2023-08-09
| Introduction to UART | 100% | 2023-08-11 | 2023-08-11
| Data Transmission/Data Reception,RS232 Standard | 100% | 2023-08-11 | 2023-08-11
| Freedom KL46 UART | 100% | 2023-08-11 | 2023-08-11
| Practice time: Write a program sends a “Hello world!” to PC through UART. | 100% | 2023-08-11 | 2023-08-11
WEEK 9 | Mock Project MCP | 100% | 2023-08-14 | 2023-08-20

## Chi Tiết
Tuần 1
Tiến độ công việc: | - Đúng so với kế hoạch
Kết quả: | - Hoàn thành kháo học bảo mật - Hoàn thành khóa kỹ năng mềm - Hoàn thành Assignment 1, assignment 2, nắm rõ được những kiến thức đã học
Khó khăn: | Không
Điều chỉnh: | Không
Đánh giá chung: | - Tuần vừa qua giúp em làm quen được với quy trình làm việc của công ty FPT, tuy chưa được tới công ty nhưng cũng đủ thấy sự làm việc chuyên nghiệp của một doanh nghiệp. - Hy vọng với những gì học được, em có thể áp dụng ngay vào toàn bộ kỳ thực tập, Hoàn thiện kỳ thực tập một cách tốt nhất, sau đó là áp dụng vào học tập và công việc sau này.
Tuần 2
Tiến độ công việc: | - Đúng so với kế hoạch
Kết quả: | - Hoàn thành Assignment 3 ,Assignment 4,Assignment 5
Khó khăn: | Không
Điều chỉnh: | Dự kiến tuần 3 sẽ thực tập 2 buổi / tuần tại công ty : thứ 2 và thứ 5 . Còn các buổi khác vẫn tiến hành đào tạo online
Đánh giá chung: | - Hiểu được cách cấp phát bộ nhớ tĩnh , động . Cách viết macro, sử dụng macro giống như 1 hàm - Thành thạo được việc áp dụng coding convertion trong code - Áp dụng kiến thức đã học về danh sách liên kết đơn để hoàn thành Assignment 5 nhưng vẫn chưa hoàn toán hiểu về nó. Sẽ khắc phục bằng cách tìm hiểu trên mạng - Hiểu được cách chương trình vận hành trong DEVC, biết sử dụng debug để gỡ lỗi nhưng vẫn chưa thành thạo - Được học thêm về cấu trúc dữ liệu và giải thuật , để tối ưu thuật toán
Tuần 3
Tiến độ công việc: | - Đúng so với kế hoạch
Kết quả: | Hoàn thành Assignment 6
Khó khăn: | Không
Điều chỉnh: | Tuần 4 bắt đầu thực tập 2 buổi / tuần tại công ty : thứ 2 và thứ 5 . Các buổi khác vẫn tiến hành online
Đánh giá chung: | - Học được cách gán con trỏ tới địa chỉ, bản chất con trỏ , nhưng em thấy phần này khá khó hiểu , sẽ khắc phục bằng cách hỏi giảng viên , tra cứu trên internet - được học về con trỏ hàm dùng để giữ địa chỉ của một hàm trong bộ nhớ, cách xác định con trỏ hàm - học thêm về cách tối ưu hóa code trong C , tối ưu hóa code về mặt bộ nhơ hoặc về mặt thời gian để code chạy tốt hơn , có thể tôi uuw hóa thủ công hoặc tối ưu hóa bằng tool
Tuần 4
Tiến độ công việc: | - Đúng so với kế hoạch
Kết quả: | Không
Khó khăn: | Không
Điều chỉnh: | Đã thực tập 2 buổi / tuần tại công ty : thứ 2 và thứ 5 . Các buổi khác vẫn tiến hành online
Đánh giá chung: | Trong tuần vừa qua, em đã học rất nhiều . Đầu tiên là về xử lý file handing trong ngôn ngữ C. Em đã học cách mở, đọc, ghi , xuất và đóng file để áp dụng trực tiếp vào mock project. Thứ hai, em đã nghiên cứu về những lỗi phổ biến trong ngôn ngữ C. em đã tìm hiểu và hiểu rõ các lỗi thường gặp như lỗi tràn bộ nhớ, truy cập sai chỉ số mảng và cách sửa chúng. Tất cả những kiến thức này sẽ giúp em phát triển kỹ năng lập trình và viết mã chất lượng hơn.
Tuần 5
Tiến độ công việc: | - Đúng so với kế hoạch
Kết quả: | - Hoàn thành MOCK Project
Khó khăn: | - Không
Điều chỉnh: | - Không
Đánh giá chung: | Trong tuần qua,em đã được tìm hiểu về hệ thống nhúng và cài đặt môi trường làm việc và thử nghiệm việc tạo một dự án mẫu cho bo mạch Freedom KL46Z bằng IDE IAR, và sau đó tải chương trình xuống bo mạch. Ngoài ra, em đã hoàn thành Mock Projet trong tuần qua .Em đã áp dụng kiến thức đã học về ngôn ngữ C để hoàn thành Mock Projet , giúp em làm quen với việc áp dụng các khái niệm lý thuyết vào thực tế và rèn luyện kỹ năng thực hành.
Tuần 6
Tiến độ công việc: | - Đúng so với kế hoạch
Kết quả: | - Assignment 1 - Blink led
Khó khăn: | - Không
Điều chỉnh: | - Không
Đánh giá chung: | Trong tuần qua,em đã được học về phần mềm nhúng và quá trình phát triển cơ bản. em đã nắm được kiến thức về đầu vào/đầu ra cơ bản và tìm hiểu về vi điều khiển KL46 và môi trường phát triển IAR. Em đã ứng dụng kiến thức đã học để làm Ass 1 , viết một ứng dụng mẫu để nhấp nháy đèn LED với tần số cụ thể. Em cũng đã tìm hiểu về Chuẩn giao diện phần mềm vi điều khiển thông dụng (CMSIS) và kiến trúc ARM Cortex-M.
Tuần 7
Tiến độ công việc: | - Đúng so với kế hoạch
Kết quả: | - Assignment 2
Khó khăn: | - Không
Điều chỉnh: | - Không
Đánh giá chung: | Tuần vừa qua , em đã học được cách sử dụng ngắt và delay để khắc phục các lỗi về mặt phần cứng : khi sử dụng nút bấm trên vi điều khiển . Và ứng dụng nó vào làm các bài practice và bài Assignment 2. Em được hiểu hơn về ADC , DAC module đã được học ở trên trường sau khi áp dụng vào bài tập trên công ty
Tuần 8
Tiến độ công việc: | - Đúng so với kế hoạch
Kết quả: | - Không
Khó khăn: | - Không
Điều chỉnh: | - Không
Đánh giá chung: | Trong tuần qua, em tập trung vào các tính năng của vi điều khiển KL46. Đã khám phá Bộ hẹn giờ ngắt định kỳ (PIT) để có thời gian chính xác. Thực hành triển khai phần mềm hẹn giờ. Nghiên cứu giao tiếp I2C, áp dụng nó vào đọc/ghi EEPROM. Đã học về UART, RS232 và truyền "hello world" qua UART tới PC. Việc học này nâng cao kỹ năng hệ thống nhúng của mình.
Tuần 9
Tiến độ công việc: | - Đúng so với kế hoạch
Kết quả: | - Mock Project
Khó khăn: | - Không
Điều chỉnh: | - Không
Đánh giá chung: | Trong tuần vừa qua, em đã vận dụng những kiến thức mà đã học vào việc thực hiện Mock project. Dự án này đã giúp tem củng cố và ứng dụng những khái niệm quan trọng một cách thực tế. Em đã áp dụng những kỹ năng mới để xây dựng dự án, từ việc lập kế hoạch đến việc thực hiện và kiểm tra kết quả.